## RESUMO DO ORÇAMENTO
0
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1045-264-74/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  | DATA BASE: | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP | FONTE PRINCIPAL: | SINAPI-MAR-18/CPOS-171/FDE-JUL.17
DATA DO ORÇAMENTO: 10 DE SETEMBRO DE 2018 |  |  | BDI: | 26.37%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR SEM BDI | FEVEREIRO DE 2018 | VALOR TOTAL COM BDI
(R$)
RESUMO DO ORÇAMENTO
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 5199.87 | 26.37 | 6570.96
02.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES | 22926.78 | 26.37 | 28972.05
03.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SANITARIO | 789.01 | 26.37 | 996.75
04.00 | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO NOVO WC PNE MASCULINO E FEMININO | 22015.37 | 26.37 | 27819.33
05.00 | EXECUÇÃO DE GRADIL | 161662.91 | 26.37 | 204270.37
06.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6095.44 | 26.37 | 7700.48
07.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 12020.31 | 26.37 | 15190.06
| TOTAL | 230709.69 | 26.37 | 291520
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745
Note on B46: Usuário do Windows:

## PLANIL ORÇ S VALOR P PREENCH
ANEXO IV- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1045-264-74/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  | DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI-MAR-18/CPOS-171/FDE-JUL.17 |  |  | BDI ADOTADO:
DATA DO ORÇAMENTO: 10 DE SETEMBRO DE 2018
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL SEM BDI (RS) | BDI | PREÇO UNITARIO COM BDI (RS) | VALOR TOTAL COM BDI (RS)
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.01.01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGACUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-(01 UNIDADE) | MÊS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
02.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.01.01 | 14.30.110 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM | M2 | 12.45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.02 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 400.4 |  | 0 |  | 0 | 0
03.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SANITARIO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
03.01.01 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE ITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.42 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.02 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | M2 | 3.38 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.03 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 2/2017 | M2 | 3.38 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.04 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.05 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_12/2017 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.06 | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.07 | 04.08.040 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.08 | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.09 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 4.21 |  | 0 |  | 0 | 0
04.00 |  | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO NOVO WC PNE MASCULINO E FEMININO |  |  |  | 0
04.01 | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. F_06/2017 | M2 | 12.48 |  | 0 |  | 0 | 0
04.02 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. F_06/2017_P | M2 | 6.84 |  | 0 |  | 0 | 0
04.03 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 16.44 |  | 0 |  | 0 | 0.01
04.04 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 16.44 |  | 0 |  | 0 | 0.01
04.05 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 45.36 |  | 0 |  | 0 | 0.01
04.06 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20 | M3 | 7.07 |  | 0 |  | 0 | 0
04.07 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 7.07 |  | 0 |  | 0 | 0
04.08 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 7.07 |  | 0 |  | 0 | 0
04.09 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.10 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.6 |  | 0 |  | 0 | 0
04.11 | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.12 | 9547 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.13 | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.14 | 30.08.020 | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.15 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM- LAVATÓRIO HORIZONTAL | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.16 | 30.01.040 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM- BACIA | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
04.17 | 30.01.060 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 300 MM-PORTA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.18 | 44.03.640 | TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.19 | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.20 | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.21 | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.22 | 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.23 | 44.04.030 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM -( PORTA OBJETO) | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.24 | 74125/001 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 | 0
04.20 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA E ESGOTO
04.04.01 | CPU01 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC - Ø 25MM | PT | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.04.02 | CPU02 | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 50MM | PT | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.21 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABOS, ELETRODUTO, TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC.
04.21.01 | 908067-FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RÃ•GIDO | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.21.02 | 910003-FDE | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.21.03 | 41.14.540 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS DUPLAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/54W | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.22 |  | PINTURA
04.22.01 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 7.07 |  | 0 |  | 0 | 0
04.22.02 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 7.07 |  | 0 |  | 0 | 0
04.22.03 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 53.4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.22.04 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 53.4 |  | 0 |  | 0 | 0
04.23 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
04.23.01 | 30.06.060 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA VISUAL E SONORA | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.23.02 | 30.06.062 | SISTEMA TIPO BOTOEIRA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE, SEM FIO | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.23.03 | 30.06.080 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
04.24 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 7.07 |  | 0 |  | 0 | 0
05.00 |  | EXECUÇÃO DE GRADIL |  |  |  | 0
05.01 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
05.01.01 | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 285.47 |  | 0 |  | 0 | 0.01
0501.02 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE ITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 14.67 |  | 0 |  | 0 | 0.01
0501.03 | 03.10.080 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM PRODUTOS QUÍMICOS | M2 | 279.72 |  | 0 |  | 0 | 0.01
0501.03 | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 54.73 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02 |  | FUNDAÇÕES PARA NOVAS MURETAS
05.02.01 | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 126 |  | 0 |  | 0 | 0
05.02.01 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 16.71 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.02 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.86 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.03 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.86 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.05 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 148.56 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.06 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12 | KG | 240.89 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.08 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 643.4505 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.09 | 74157/00 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 14.86 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.10 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 14.86 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.02.11 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 14.86 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.03 |  | ALVENARIA E ACABAMENTOS
05.03.01 | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ( ALVENARIA DAS MURETAS) | M2 | 79.14 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.03.02 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 189.8686 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.03.03 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 189.8686 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.03.04 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 189.8686 |  | 0 |  | 0 | 0.01
05.04 |  | PEÇAS METALICAS E PINTURA
05.09 | 170190-EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 371.4 |  | 0 |  | 0 | 0
05.10 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1278.15 |  | 0 |  | 0 | 0
06.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
06.01 | 41.12.050 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO E SÓDIO 250/400W | UNID | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
06.02 | 41.10.400 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | UNID | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
06.03 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
06.04 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
06.05 | 40.02.620 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UNID | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
06.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0 |  |  | 0
06.01 | CPU03-SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 0
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
ANEXO IV- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1045-264-74/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  | DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI-MAR-18/CPOS-171/FDE-JUL.17 |  |  | BDI ADOTADO: | 26.37%
DATA DO ORÇAMENTO: 10 DE SETEMBRO DE 2018
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL SEM BDI (RS) | BDI | PREÇO UNITARIO COM BDI (RS) | VALOR TOTAL COM BDI (RS)
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 5199.87 |  |  | 6570.96
01.01.01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 334.69 | 4016.28 | 26.37% | 422.94 | 5075.28
01.01.03 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGACUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-(01 UNIDADE) | MÊS | 3 | 394.53 | 1183.59 | 26.37% | 498.56 | 1495.68 | #REF!
02.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES |  |  |  | 22926.78 |  |  | 28972.05
02.01.01 | 14.30.110 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM | M2 | 12.45 | 77.82 | 968.85 | 26.37% | 98.34 | 1224.33
02.01.02 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 400.4 | 54.84 | 21957.93 | 26.37% | 69.3 | 27747.72
03.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SANITARIO |  |  |  | 789.01 |  |  | 996.75 |  | 996.75
03.01.01 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE ITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.42 | 85.81 | 207.66 | 26.37% | 108.43 | 262.4
03.01.02 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | M2 | 3.38 | 17.57 | 59.38 | 26.37% | 22.2 | 75.03
03.01.03 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 2/2017 | M2 | 3.38 | 3.79 | 12.81 | 26.37% | 4.78 | 16.15
03.01.04 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 7.26 | 14.52 | 26.37% | 9.17 | 18.34
03.01.05 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_12/2017 | UN | 2 | 7.26 | 14.52 | 26.37% | 9.17 | 18.34
03.01.06 | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 2 | 13.64 | 27.28 | 26.37% | 17.23 | 34.46
03.01.07 | 04.08.040 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 20 | 1.05 | 21 | 26.37% | 1.32 | 26.4
03.01.08 | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 10 | 8.41 | 84.1 | 26.37% | 10.62 | 106.2
03.01.09 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 4.21 | 82.6 | 347.74 | 26.37% | 104.38 | 439.43
04.00 |  | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO NOVO WC PNE MASCULINO E FEMININO |  |  |  | 22015.37 |  |  | 27819.33
04.01 | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. F_06/2017 | M2 | 12.48 | 90.16 | 1125.19 | 26.37% | 113.93 | 1421.84
04.02 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. F_06/2017_P | M2 | 6.84 | 103.23 | 706.09 | 26.37% | 130.45 | 892.27
04.03 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 16.44 | 3.27 | 53.75 | 26.37% | 4.13 | 67.9
04.04 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 16.44 | 26.46 | 435 | 26.37% | 33.43 | 549.59
04.05 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 45.36 | 60.49 | 2743.82 | 26.37% | 76.44 | 3467.32
04.06 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20 | M3 | 7.07 | 35.56 | 251.4 | 26.37% | 44.93 | 317.65
04.07 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 7.07 | 109.95 | 777.34 | 26.37% | 138.94 | 982.3
04.08 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 7.07 | 52.81 | 373.36 | 26.37% | 66.73 | 471.78
04.09 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | UN | 2 | 1016.69 | 2033.38 | 26.37% | 1284.79 | 2569.58
04.10 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.6 | 278.06 | 444.89 | 26.37% | 351.38 | 562.2
04.11 | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 2 | 155.09 | 310.18 | 26.37% | 195.98 | 391.96
04.12 | 9547 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 646.77 | 1293.54 | 26.37% | 817.32 | 1634.64
04.13 | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 2 | 308.26 | 616.52 | 26.37% | 389.54 | 779.08
04.14 | 30.08.020 | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 | 577.45 | 1154.9 | 26.37% | 729.72 | 1459.44
04.15 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM- LAVATÓRIO HORIZONTAL | UN | 4 | 91.97 | 367.88 | 26.37% | 116.22 | 464.88
04.16 | 30.01.040 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM- BACIA | UN | 6 | 133.27 | 799.62 | 26.37% | 168.41 | 1010.46
04.17 | 30.01.060 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 300 MM-PORTA | UN | 2 | 120.4 | 240.8 | 26.37% | 152.14 | 304.28
04.18 | 44.03.640 | TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4´ | UN | 2 | 254.57 | 509.14 | 26.37% | 321.7 | 643.4
04.19 | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 2 | 140.62 | 281.24 | 26.37% | 177.7 | 355.4
04.20 | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 2 | 32.89 | 65.78 | 26.37% | 41.56 | 83.12
04.21 | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 2 | 30.73 | 61.46 | 26.37% | 38.83 | 77.66
04.22 | 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN | 2 | 32.49 | 64.98 | 26.37% | 41.05 | 82.1
04.23 | 44.04.030 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM -( PORTA OBJETO) | M2 | 2 | 345.2 | 690.4 | 26.37% | 436.22 | 872.44
04.24 | 74125/001 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 0.72 | 369.99 | 266.39 | 26.37% | 467.55 | 336.63
04.20 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ÁGUA E ESGOTO
04.04.01 | CPU01 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC - Ø 25MM | PT | 4 | 171.2 | 684.8 | 26.37% | 216.34 | 865.36
04.04.02 | CPU02 | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 50MM | PT | 4 | 244.01 | 976.04 | 26.37% | 308.35 | 1233.4
04.21 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABOS, ELETRODUTO, TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC.
04.21.01 | 908067-FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RÃ•GIDO | UN | 2 | 153.28 | 306.56 | 26.37% | 193.69 | 387.38
04.21.02 | 910003-FDE | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 | 217.35 | 434.7 | 26.37% | 274.66 | 549.32
04.21.03 | 41.14.540 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS DUPLAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/54W | UN | 2 | 127.37 | 254.74 | 26.37% | 160.95 | 321.9
04.22 |  | PINTURA
04.22.01 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 7.07 | 2.79 | 19.72 | 26.37% | 3.52 | 24.88
04.22.02 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 7.07 | 8.99 | 63.55 | 26.37% | 11.36 | 80.31
04.22.03 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 53.4 | 10.16 | 542.54 | 26.37% | 12.83 | 685.12
04.22.04 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 53.4 | 2.56 | 136.7 | 26.37% | 3.23 | 172.48
04.23 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
04.23.01 | 30.06.060 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA VISUAL E SONORA | cj | 2 | 794.62 | 1589.24 | 26.37% | 1004.16 | 2008.32
04.23.02 | 30.06.062 | SISTEMA TIPO BOTOEIRA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE, SEM FIO | cj | 2 | 640.31 | 1280.62 | 26.37% | 809.15 | 1618.3
04.23.03 | 30.06.080 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | un | 2 | 20.33 | 40.66 | 26.37% | 25.69 | 51.38
04.24 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 7.07 | 2.61 | 18.45 | 26.37% | 3.29 | 23.26
05.00 |  | EXECUÇÃO DE GRADIL |  |  |  | 161662.91 |  |  | 204270.37
05.01 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
05.01.01 | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 285.47 | 19.63 | 5603.77 | 26.37% | 24.8 | 7079.66
0501.02 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE ITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 14.67 | 85.81 | 1258.83 | 26.37% | 108.43 | 1590.67
0501.03 | 03.10.080 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM PRODUTOS QUÍMICOS | M2 | 279.72 | 8.45 | 2363.63 | 26.37% | 10.67 | 2984.62
0501.03 | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 54.73 | 84.53 | 4626.32 | 26.37% | 106.82 | 5846.25
05.02 |  | FUNDAÇÕES PARA NOVAS MURETAS
05.02.01 | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 126 | 64.18 | 8086.68 | 26.37% | 81.1 | 10218.6
05.02.01 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 | M3 | 16.71 | 103.08 | 1722.46 | 26.37% | 130.26 | 2176.65
05.02.02 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.86 | 42.31 | 78.69 | 26.37% | 53.46 | 99.44
05.02.03 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.86 | 232.28 | 432.04 | 26.37% | 293.53 | 545.97
05.02.05 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 148.56 | 90.79 | 13487.76 | 26.37% | 114.73 | 17044.29
05.02.06 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12 | KG | 240.89 | 10.17 | 2449.85 | 26.37% | 12.85 | 3095.44
05.02.08 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 643.4505 | 7.2 | 4632.84 | 26.37% | 9.09 | 5848.97
05.02.09 | 74157/00 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 14.86 | 113.72 | 1689.87 | 26.37% | 143.7 | 2135.39
05.02.10 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 14.86 | 29.14 | 433.02 | 26.37% | 36.82 | 547.15
05.02.11 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 14.86 | 277.81 | 4128.25 | 26.37% | 351.06 | 5216.76
05.03 |  | ALVENARIA E ACABAMENTOS
05.03.01 | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ( ALVENARIA DAS MURETAS) | M2 | 79.14 | 43.45 | 3438.63 | 26.37% | 54.9 | 4344.79
05.03.02 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 189.8686 | 3.27 | 620.87 | 26.37% | 4.13 | 784.16
05.03.03 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PARA MURETAS DOS GRADIS) | M2 | 189.8686 | 26.46 | 5023.92 | 26.37% | 33.43 | 6347.31
05.03.04 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 189.8686 | 10.16 | 1929.06 | 26.37% | 12.83 | 2436.02
05.04 |  | PEÇAS METALICAS E PINTURA
05.09 | 170190-EDIF | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 371.4 | 184.08 | 68367.31 | 26.37% | 232.62 | 86395.06
05.10 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1278.15 | 24.48 | 31289.11 | 26.37% | 30.93 | 39533.17
06.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 6095.44 |  |  | 7700.48
06.01 | 41.12.050 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO E SÓDIO 250/400W | UNID | 4 | 631.62 | 2526.48 | 26.37% | 798.17 | 3192.68
06.02 | 41.10.400 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | UNID | 4 | 373.72 | 1494.88 | 26.37% | 472.26 | 1889.04
06.03 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 6.86 | 411.6 | 26.37% | 8.66 | 519.6
06.04 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 5.8 | 1044 | 26.37% | 7.32 | 1317.6
06.05 | 40.02.620 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UNID | 4 | 154.62 | 618.48 | 26.37% | 195.39 | 781.56
06.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 12020.31 |  |  | 15190.06
06.01 | CPU03-SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID | 1 | 12020.31 | 12020.31 | 26.37% | 15190.06 | 15190.06
0
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 230709.69 |  |  | 291520
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745

## CRONOGRAMA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  |  | DATA BASE: | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP | FONTE PRINCIPAL: | SINAPI-MAR-18/CPOS-171/FDE-JUL.17
DATA DO ORÇAMENTO: 10 DE SETEMBRO DE 2018 |  |  |  | BDI ADOTADO: | 26.37%
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 6570.96
|  |  | 0 | 0 | 0
02.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES | 28972.05
|  |  | 0 | 0 | 0
03.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SANITARIO | 996.75
|  |  | 0 | 0 | 0
04.00 | SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO NOVO WC PNE MASCULINO E FEMININO | 27819.33
|  |  | 0 |  | 0
05.00 | EXECUÇÃO DE GRADIL | 204270.37
06.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7700.48
|  |  | 0 | 0
07.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 15190.06
|  |  | 0 |  | 0
| TOTAL COM BDI | 291520 | 0 | 0 | 0
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745

## CPU01
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  | DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | 0 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: 10 DE SETEMBRO DE 2018
SERVIÇO: |  | PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC - Ø 25MM
UNIDADE: | PT | REFERÊNCIA: VOLARE - PINI (13.0002.000572) |  | MARÇO 2018 |  | CPU01
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
88267 | SERVIÇO SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.12 | 66.36
88248 | SERVIÇO SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.82 | 53.46
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 119.82
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3532 | INSUMO CPOS | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 9.84 | 9.84
3522 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 2.24 | 6.72
7104 |  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 2.3 | 2.3
9868 |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 2.71 | 16.26
|  | SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 35.12
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 171.2

## CPU02
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  | DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | 0 | 0
DATA DO ORÇAMENTO: 10 DE SETEMBRO DE 2018
SERVIÇO: |  | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 50MM
UNIDADE: | PT | REFERÊNCIA: VOLARE - PINI (14.003.000002) |  | MARÇO 2018 |  | CPU02
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
88267 | SERVIÇO SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.12 | 66.36
88248 | SERVIÇO SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.82 | 53.46
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 119.82
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3526 | INSUMO CPOS | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 1.78 | 3.56
3518 |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.32 | 2.32
7097 |  | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 5.03 | 5.03
20070 |  | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 6 | 9.44 | 56.64
|  | SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 67.55
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 244.01

## CPU03
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO WC PARA ADAPTAÇÃO WC PNE E TROCA DOS GRADIL DA RUA BORGES LAGOA E PROF. ASCENDINO REIS E PINTURA GERAL |  | DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI-MAR-18/CPOS-171/FDE-JUL.17
SERVIÇO: |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
UNIDADE: | UNID. | REFERÊNCIA: CPOS (04.08.020) |  | MARÇO 2018 |  | CPU03
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 62.6778 | 71.52 | 4482.71
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 280 | 26.92 | 7537.6
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 12020.31
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | SUBTOTAL DE MATERIAS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 0
CODIGO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12020.31