## PLANILHA ORÇAMENTARIA_B1
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1044.604-96/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE |  | BDI ADOTADO: | 26.37%
DATA: | 14 DE AGOSTO DE 2018
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL SEM | BDI | PREÇO UNITARIO COM BDI | VALOR TOTAL COM
[6 empty] | BDI (R$) |  |  | BDI (R$)
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 6265.98 |  |  | 7918.2
01.01.01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 324.9 | 3898.8 | 26.37% | 410.57 | 4926.84
01.01.03 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGACUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-(01 UNIDADE) | MÊS | 6 | 394.53 | 2367.18 | 26.37% | 498.56 | 2991.36 | #REF!
02.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES |  |  |  | 1320.6 |  |  | 1668.82
02.01.06 | 14.30.110 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM | M2 | 16.97 | 77.82 | 1320.6 | 26.37% | 98.34 | 1668.82
03.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 30514.83 |  |  | 38548.04
03.01.01 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE ITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.66 | 85.91 | 400.34 | 26.37% | 108.56 | 505.88
03.01.02 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 686.908 | 24.03 | 16506.39 | 26.37% | 30.36 | 20854.52
03.01.03 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | M2 | 27.33 | 18.18 | 496.85 | 26.37% | 22.97 | 627.77
03.01.04 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 2/2017 | M2 | 601.64 | 4 | 2406.56 | 26.37% | 5.05 | 3038.28
03.01.06 | 04.06.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 575.96 | 2.8 | 1612.68 | 26.37% | 3.53 | 2033.13
03.01.07 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | 9.89 | 148.35 | 26.37% | 12.49 | 187.35
03.01.08 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_12/2017 | UN | 15 | 7.2 | 108 | 26.37% | 9.09 | 136.35
03.01.09 | 04.11.030 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 3.6 | 39.26 | 141.33 | 26.37% | 49.61 | 178.59
03.01.10 | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 4 | 13.64 | 54.56 | 26.37% | 17.23 | 68.92
03.01.11 | 04.08.040 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 40 | 1.05 | 42 | 26.37% | 1.32 | 52.8
03.01.12 | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 20 | 8.41 | 168.2 | 26.37% | 10.62 | 212.4
03.01.13 | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 65 | 11.89 | 772.85 | 26.37% | 15.02 | 976.3
03.01.14 | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 90.58 | 84.53 | 7656.72 | 26.37% | 106.82 | 9675.75
04.00 |  | FECHAMENTO COM PLACAS EM DRYWALL |  |  |  | 65589.18 |  |  | 82880.52
04.01 | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. F_06/2017 | M2 | 416.5 | 93.62 | 38992.73 | 26.37% | 118.3 | 49271.95
04.02 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. F_06/2017_P | M2 | 246.455 | 107.15 | 26407.65 | 26.37% | 135.4 | 33370
04.03 | 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEMOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014- (PARA TROCADOR) | M2 | 3.51 | 53.79 | 188.8 | 26.37% | 67.97 | 238.57
05.00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 9246.41 |  |  | 11684.1
05.01 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (INCLUSIVE TROCADOR) | M2 | 29.9 | 3.41 | 101.95 | 26.37% | 4.3 | 128.57 |  | 33.41
05.02 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA LISCAS. AF_06/2014 -(INCLUSIVE TROCADOR) | M2 | 29.9 | 28.35 | 847.66 | 26.37% | 35.82 | 1071.01
05.03 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 -(INCLUSIVE TROCADOR) | M2 | 196.88 | 59.2 | 2765.6 | 26.37% | 74.81 | 3494.84 |  | 200.39
05.04 | 27.04.060 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 82.3 | 77.11 | 2765.6 | 26.37% | 97.44 | 3494.84
05.05 | CPU4 | FAIXA EM VINIL RIGIDO PARA ÁREAS MOLHADAS- ACIMA DOS LAVATÓRIOS E CUBAS E PROTEÇÃO DE MEIA PAREDES | M2 | 112.56 | 112.37 | 2765.6 | 26.37% | 142 | 3494.84
06.00 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 164081.63 |  |  | 207338.12
06.01 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20 | M2 | 703.53 | 36.65 | 25784.37 | 26.37% | 46.31 | 32580.47
06.02 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 705.53 | 17.6 | 12417.32 | 26.37% | 22.24 | 15690.98
06.03 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 41.92 | 110.8 | 4644.73 | 26.37% | 140.01 | 5869.21
06.04 | 21.02.281 | REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA, COM ACRÉSCIMO DE 10% | M2 | 661.61 | 166.36 | 110065.43 | 26.37% | 210.22 | 139083.65
06.05 | 21.10.081 | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO DE 7,5 CM, E= 2 MM, NÍVEL/SOBREPOR, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA | M | 337 | 30.96 | 10433.52 | 26.37% | 39.12 | 13183.44
06.06 | 19.01.060 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 5.9 | 124.79 | 736.26 | 26.37% | 157.69 | 930.37
07.00 |  | FORROS |  |  |  | 40347.59 |  |  | 50984.34
07.01 | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO | M2 | 499.46 | 58.45 | 29193.43 | 26.37% | 73.86 | 36890.11
07.02 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO | M2 | 164.71 | 67.72 | 11154.16 | 26.37% | 85.57 | 14094.23
08.00 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS |  |  |  | 45071.72 |  |  | 56956.82
08.01 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | UN | 25 | 1016.69 | 25417.25 | 26.37% | 1284.79 | 32119.75
08.02 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | UN | 5 | 1072.78 | 5363.9 | 26.37% | 1355.67 | 6778.35
08.03 | 23.04.590 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 70 X 210 CM | UN | 2 | 931.19 | 1862.38 | 26.37% | 1176.74 | 2353.48
08.04 | 23.04.620 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 120 X 210 CM | UN | 4 | 1539.27 | 6157.08 | 26.37% | 1945.17 | 7780.68
08.05 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.28 | 278.06 | 355.91 | 26.37% | 351.38 | 449.76
08.06 | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 32 | 155.09 | 4962.88 | 26.37% | 195.98 | 6271.36
08.07 | 580095-FDE | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | CJ | 4 | 238.08 | 952.32 | 26.37% | 300.86 | 1203.44
09.00 |  | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 34771.19 |  |  | 43939.47
09.01 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 660.48 | 1320.96 | 26.37% | 834.64 | 1669.28
09.02 | 44.01.070 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA COM SAÍDA HORIZONTAL - 6 LITROS | UN | 2 | 292.31 | 584.62 | 26.37% | 369.39 | 738.78
09.03 | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 26 | 301.5 | 7839 | 26.37% | 381 | 9906
09.04 | 30.08.020 | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 | 577.45 | 1154.9 | 26.37% | 729.72 | 1459.44
09.06 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 2 | 106.76 | 213.52 | 26.37% | 134.91 | 269.82
09.07 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1 | 475.18 | 475.18 | 26.37% | 600.48 | 600.48
09.08 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM | UN | 3 | 166.83 | 500.49 | 26.37% | 210.82 | 632.46
09.09 | 44.06.700 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 715X400X140MM | UN | 1 | 402.2 | 402.2 | 26.37% | 508.26 | 508.26
09.10 | 44.03.720 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 28 | 333.74 | 9344.72 | 26.37% | 421.74 | 11808.72
09.11 | 44.03.500 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO | UN | 5 | 396.81 | 1984.05 | 26.37% | 501.44 | 2507.2
09.12 | 44.03.430 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 4 | 30.6 | 122.4 | 26.37% | 38.66 | 154.64
09.13 | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 5 | 118.51 | 592.55 | 26.37% | 149.76 | 748.8
09.14 | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 28 | 140.62 | 3937.36 | 26.37% | 177.7 | 4975.6
09.15 | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 28 | 30.73 | 860.44 | 26.37% | 38.83 | 1087.24
09.16 | 44.20.640 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | UN | 5 | 60.85 | 304.25 | 26.37% | 76.89 | 384.45
09.17 | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 28 | 32.89 | 920.92 | 26.37% | 41.56 | 1163.68
09.18 | 74125/001 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 1.44 | 378.93 | 545.65 | 26.37% | 478.85 | 689.54
09.19 | 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN | 4 | 32.49 | 129.96 | 26.37% | 41.05 | 164.2
09.20 | 44.04.030 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM -( PORTA OBJETO) | M2 | 2 | 345.2 | 696.08 | 26.37% | 439.81 | 879.62
09.21 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM- LAVATÓRIO HORIZONTAL | UN | 4 | 91.97 | 367.88 | 26.37% | 116.22 | 464.88
09.22 | 30.01.040 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM- BACIA | UN | 6 | 133.27 | 799.62 | 26.37% | 168.41 | 1010.46
09.23 | 30.01.060 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 300 MM-PORTA | UN | 2 | 120.4 | 240.8 | 26.37% | 152.14 | 304.28
09.24 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM- EM PAREDES DE CONSULTÓRIO | UN | 6 | 238.94 | 1433.64 | 26.37% | 301.94 | 1811.64
10.00 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 20304.57 |  |  | 25658.49
10.01 | CPU1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC - Ø 25MM | PT | 33 | 152.57 | 5034.81 | 26.37% | 192.8 | 6362.4
10.02 | CPU2 | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 50MM | PT | 33 | 182.42 | 6019.86 | 26.37% | 230.52 | 7607.16
10.03 | CPU3 | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 100MM | PT | 33 | 280.3 | 9249.9 | 26.37% | 354.21 | 11688.93
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 122115.71 |  |  | 154313.94
11.01 | 908058-FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 32 | 130.93 | 4189.76 | 26.37% | 165.45 | 5294.4
11.02 | 908085-FDE | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 5 | 173.96 | 869.8 | 26.37% | 219.83 | 1099.15
11.03 | 908089-FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 172 | 157.47 | 27084.84 | 26.37% | 198.99 | 34226.28
11.04 | 908081-FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 33 | 105.38 | 3477.54 | 26.37% | 133.16 | 4394.28
11.05 | 908085-FDE | PONTO PARA SISTEMA EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE Ø 25MM | UN | 59 | 173.96 | 10263.64 | 26.37% | 219.83 | 12969.97
11.06 | 910003-FDE | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 189 | 217.35 | 41079.15 | 26.37% | 274.66 | 51910.74
11.07 | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/32/36/54W | UN | 78 | 151.97 | 11853.66 | 26.37% | 192.04 | 14979.12
11.08 | 41.14.310 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15/18/20/23/26W | UN | 11 | 89.31 | 982.41 | 26.37% | 112.86 | 1241.46
11.09 | 41.14.400 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ACETINADO PARA 2 OU 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14/16/18/36/55W | UN | 71 | 237.77 | 16881.67 | 26.37% | 300.46 | 21332.66
11.10 | 41.15.170 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO ANTIOFUSCANTE, PARA 1 LÂMPADA DICROICA DE 50 W | UN | 6 | 45.8 | 274.8 | 26.37% | 57.87 | 347.22
11.11 | 50.05.260 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN | 23 | 224.28 | 5158.44 | 26.37% | 283.42 | 6518.66
12.00 |  | PINTURA |  |  |  | 50705.51 |  |  | 64047.73
12.01 |  | PINTURA EM FORRO
12.01.01 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 664.17 | 16.84 | 11184.62 | 26.37% | 21.28 | 14133.53
12.01.02 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 664.17 | 9.48 | 6296.33 | 26.37% | 11.97 | 7950.11
12.02 |  | PINTURA EM PAREDES E DRYWALL
12.02.01 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1370.4 | 12.32 | 16883.32 | 26.37% | 15.56 | 21323.42
12.02.02 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1370.4 | 10.72 | 14690.68 | 26.37% | 13.54 | 18555.21
12.03 |  | PINTURA EM BATENTES METÁLICOS
12,03.01 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 64.05 | 25.77 | 1650.56 | 26.37% | 32.56 | 2085.46
13.00 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2910.52 |  |  | 3678
13.01 | 30.06.060 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA VISUAL E SONORA | cj | 2 | 794.62 | 1589.24 | 26.37% | 1004.16 | 2008.32
13.02 | 30.06.062 | SISTEMA TIPO BOTOEIRA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE, SEM FIO | cj | 2 | 640.31 | 1280.62 | 26.37% | 809.15 | 1618.3
13.03 | 30.06.080 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | un | 2 | 20.33 | 40.66 | 26.37% | 25.69 | 51.38
14.00 |  | MARCENARIA |  |  |  | 43378.97 |  |  | 54817.98
14.01 | 23.08.040 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 32.9 | 1318.51 | 43378.97 | 26.37% | 1666.2 | 54817.98
15.00 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1880.27 |  |  | 2370.14
15.01 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 720.41 | 2.61 | 1880.27 | 26.37% | 3.29 | 2370.14
16.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 33865.08 |  |  | 42795.29
16.01 | CPU5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID | 1 | 33865.08 | 33865.08 | 26.37% | 42795.3 | 42795.29 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 672369.76 |  | 0 | 849600 | 177230.24
#REF!
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745

## PLANILHA ORÇ DE PREENCH_B2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1044.604-96/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE |  | BDI ADOTADO:
DATA: | 14 DE AGOSTO DE 2018
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL SEM | BDI | PREÇO UNITARIO COM BDI | VALOR TOTAL COM
[6 empty] | BDI (R$) |  |  | BDI (R$)
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
01.01.01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
01.01.03 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGACUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-(01 UNIDADE) | MÊS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
02.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES |  |  |  | 0 |  |  | 0
02.01.06 | 14.30.110 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM 3,5 CM | M2 | 16.97 |  | 0 |  | 0 | 0
03.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
03.01.01 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE ITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.66 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.02 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 686.908 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.03 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017 | M2 | 27.33 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.04 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 2/2017 | M2 | 601.64 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.06 | 04.06.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 575.96 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.07 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.08 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_12/2017 | UN | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.09 | 04.11.030 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.10 | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.11 | 04.08.040 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.12 | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.13 | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
03.01.14 | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M3 | 90.58 |  | 0 |  | 0 | 0
04.00 |  | FECHAMENTO COM PLACAS EM DRYWALL | [6 empty] | 0
04.01 | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. F_06/2017 | M2 | 416.5 |  |  |  | 0 | 0
04.02 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. F_06/2017_P | M2 | 246.455 |  | 0 |  | 0 | 0
04.03 | 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEMOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014- (PARA TROCADOR) | M2 | 3.51 |  | 0 |  | 0 | 0
05.00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 0
05.01 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (INCLUSIVE TROCADOR) | M2 | 29.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 33.41
05.02 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA LISCAS. AF_06/2014 -(INCLUSIVE TROCADOR) | M2 | 29.9 |  | 0 |  | 0 | 0
05.03 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 -(INCLUSIVE TROCADOR) | M2 | 196.88 |  |  |  | 0 |  |  | 200.39
05.04 | 27.04.060 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 82.3 |  |  |  | 0
05.05 | CPU4 | FAIXA EM VINIL RIGIDO PARA ÁREAS MOLHADAS- ACIMA DOS LAVATÓRIOS E CUBAS E PROTEÇÃO DE MEIA PAREDES | M2 | 112.56 |  |  |  | 0
06.00 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 0 |  |  | 0
06.01 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20 | M2 | 703.53 |  | 0 |  | 0 | 0
06.02 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 705.53 |  | 0 |  | 0 | 0
06.03 | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | 41.92 |  | 0 |  | 0 | 0
06.04 | 21.02.281 | REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA COM ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA, COM ACRÉSCIMO DE 10% | M2 | 661.61 |  | 0 |  | 0 | 0
06.05 | 21.10.081 | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO DE 7,5 CM, E= 2 MM, NÍVEL/SOBREPOR, COM IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA | M | 337 |  | 0 |  | 0 | 0
06.06 | 19.01.060 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 5.9 |  | 0 |  | 0 | 0
07.00 |  | FORROS | [6 empty] | 0
07.01 | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO | M2 | 499.46 |  | 0 |  | 0 | 0
07.02 | 22.02.030 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO | M2 | 164.71 |  | 0 |  | 0 | 0
08.00 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS |  |  |  | 0 |  |  | 0
08.01 | 23.04.600 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM | UN | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
08.02 | 23.04.610 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
08.03 | 23.04.590 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 70 X 210 CM | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
08.04 | 23.04.620 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 120 X 210 CM | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
08.05 | 30.04.060 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.28 |  | 0 |  | 0 | 0
08.06 | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
08.07 | 580095-FDE | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | CJ | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
09.00 |  | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
09.01 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
09.02 | 44.01.070 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA COM SAÍDA HORIZONTAL - 6 LITROS | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
09.03 | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
09.04 | 30.08.020 | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
09.06 | 44.01.270 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
09.07 | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
09.08 | 44.06.300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 X 140MM | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
09.09 | 44.06.700 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 715X400X140MM | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
09.10 | 44.03.720 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
09.11 | 44.03.500 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
09.12 | 44.03.430 | TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
09.13 | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
09.14 | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
09.15 | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
09.16 | 44.20.640 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
09.17 | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
09.18 | 74125/001 | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 | 0
09.19 | 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
09.20 | 44.04.030 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM -( PORTA OBJETO) | M2 | 2
09.21 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM- LAVATÓRIO HORIZONTAL | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
09.22 | 30.01.040 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 900 MM- BACIA | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
09.23 | 30.01.060 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 300 MM-PORTA | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
09.24 | 30.01.050 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM- EM PAREDES DE CONSULTÓRIO | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
10.00 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.01 | CPU1 | PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC - Ø 25MM | PT | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
10.02 | CPU2 | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 50MM | PT | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
10.03 | CPU3 | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 100MM | PT | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.01 | 908058-FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
11.02 | 908085-FDE | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11.03 | 908089-FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
11.04 | 908081-FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
11.05 | 908085-FDE | PONTO PARA SISTEMA EM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE Ø 25MM | UN | 59 |  | 0 |  | 0 | 0
11.06 | 910003-FDE | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 189 |  | 0 |  | 0 | 0
11.07 | 41.14.020 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/32/36/54W | UN | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
11.08 | 41.14.310 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15/18/20/23/26W | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
11.09 | 41.14.400 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ACETINADO PARA 2 OU 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14/16/18/36/55W | UN | 71 |  | 0 |  | 0 | 0
11.10 | 41.15.170 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO ANTIOFUSCANTE, PARA 1 LÂMPADA DICROICA DE 50 W | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11.11 | 50.05.260 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
12.00 |  | PINTURA
12.01 |  | PINTURA EM FORRO
12.01.01 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 664.17 |  | 0 |  | 0 | 0
12.01.02 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M2 | 664.17 |  | 0 |  | 0 | 0
12.02 |  | PINTURA EM PAREDES E DRYWALL
12.02.01 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1370.4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.02.02 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1370.4 |  | 0 |  | 0 | 0
12.03 |  | PINTURA EM BATENTES METÁLICOS
12,03.01 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 64.05 |  | 0 |  | 0 | 0
13.00 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 0
13.01 | 30.06.060 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA VISUAL E SONORA | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13.02 | 30.06.062 | SISTEMA TIPO BOTOEIRA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE, SEM FIO | cj | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13.03 | 30.06.080 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14.00 |  | MARCENARIA |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.01 | 23.08.040 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 32.9 |  | 0 |  | 0 | 0
15.00 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.01 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 720.41 |  | 0 |  | 0 | 0
16.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
16.01 | CPU5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF!
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745

## RESUMO DO ORÇAMENTO_B3
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1044.604-96/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: | MAIO DE 2018
LOCAL: | AV. PROFESSOR ASCENDINO REIS, Nº 724- VILA CLEMENTINO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: | SINAPI/CPOS/FDE
DATA: | 14 DE AGOSTO DE 2018 |  | BDI ADOTADO: | 26.37%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR SEM BDI | FEVEREIRO DE 2018 | VALOR TOTAL COM BDI
(R$)
RESUMO DO ORÇAMENTO
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 6265.98 | 26.37 | 7918.2
02.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES | 1320.6 | 26.37 | 1668.82
03.00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 30514.83 | 26.37 | 38548.04
04.00 |  | FECHAMENTO COM PLACAS EM DRYWALL | 65589.18 | 26.37 | 82880.52
05.00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | 9246.41 | 26.37 | 11684.1
06.00 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 164081.63 | 26.37 | 207338.12
07.00 |  | FORROS | 40347.59 | 26.37 | 50984.34
08.00 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS | 45071.72 | 26.37 | 56956.82
09.00 |  | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 34771.19 | 26.37 | 43939.47
10.00 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 20304.57 | 26.37 | 25658.49
11.00 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 122115.71 | 26.37 | 154313.94
12.00 |  | PINTURA | 50705.51 | 26.37 | 64047.73
13.00 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2910.52 | 26.37 | 3678
14.00 |  | MARCENARIA | 43378.97 | 26.37 | 54817.98
15.00 |  | LIMPEZA DA OBRA | 1880.27 | 26.37 | 2370.14
16.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 33865.08 | 26.37 | 42795.29
|  | TOTAL | 672369.76 | 26.37 | 849600
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745
Note on D64: Usuário do Windows:

## CRONOGRAMA_B4
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA |  |  |  |  | CONTRATO DE REPASSE: CR: 1044.604-96/2017
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE |  | BDI ADOTADO: | 26.37%
DATA: | 14 DE AGOSTO DE 2018
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 7918.2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E AUXILIARES | 1668.82
0
03.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 38548.04
|  |  | 0 | 0
04.00 | FECHAMENTO COM PLACAS EM DRYWALL | 82880.52
|  |  | 0 | 0 | 0
05.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 11684.1
0
06.00 | REVESTIMENTO DE PISOS | 207338.12
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
07.00 | FORROS | 50984.34
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.00 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS | 56956.82
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
09.00 | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 43939.47
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 25658.49
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.00 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 154313.94
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.00 | PINTURA | 64047.73
[6 empty] | 0 | 0
13.00 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3678
0
14.00 | MARCENARIA | 54817.98
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15.00 | LIMPEZA DA OBRA | 2370.14
0
16.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 42795.29
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI | 849600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Engº Civil Carlos Edison Gomes Cardoso
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
CREA 0600.658.745

## CPU1
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE
DATA: | 23 DE JULHO DE 2018
SERVIÇO: |  | PONTO DE ÁGUA FRIA EM PVC - Ø 25MM
UNIDADE: | PT | REFERÊNCIA: VOLARE - PINI (13.0002.000572) |  | MAIO DE 2018 |  | CPU1 | 70212
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
88267 | SERVIÇO SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.95 | 65.85
88248 | SERVIÇO SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.96 | 50.88
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 116.73
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3532 | INSUMO -SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 9.84 | 9.84
3522 | INSUMO -SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 2.24 | 6.72
7104 | INSUMO -SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 2.3 | 2.3
9868 | INSUMO -SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 2.83 | 16.98
|  | SUBTOTAL DE MATERIAS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 35.84
CODIGO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 152.57

## CPU2
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE
DATA: | 23 DE JULHO DE 2018
SERVIÇO: |  | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 50MM
UNIDADE: | PT | REFERÊNCIA: VOLARE - PINI (14.003.000002) |  | MAIO DE 2018 |  | CPU2 | 70212
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
88267 | SERVIÇO SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.95 | 65.85
88248 | SERVIÇO SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.96 | 50.88
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 116.73 | #REF!
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3526 | INSUMO -SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 1.78 | 3.56
3518 | INSUMO -SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.32 | 2.32
7097 | INSUMO -SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 5.03 | 5.03
20068 | INSUMO -SINAPI | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 6 | 9.13 | 54.78
|  | SUBTOTAL DE MATERIAS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 65.69
CODIGO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 182.42

## CPU3
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE
DATA: | 23 DE JULHO DE 2018
SERVIÇO: |  | PONTO DE ESGOTO EMPVC - Ø 100MM
UNIDADE: | PT | REFERÊNCIA: VOLARE - PINI (14.003.000001) |  | MAIO DE 2018 |  | CPU3
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
88267 | SERVIÇO SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 21.95 | 76.82
88248 | SERVIÇO SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 16.96 | 59.36
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 136.18
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3520 | INSUMO -SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 5.97 | 11.94
3528 | INSUMO -SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 6.03 | 6.03
7091 | INSUMO -SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 11.31 | 11.31
9841 | INSUMO -SINAPI | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 6 | 19.14 | 114.84
|  | SUBTOTAL DE MATERIAS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 144.12
CODIGO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 280.3

## CPU4
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE
DATA: | 23 DE JULHO DE 2018
SERVIÇO: |  | FAIXA EM VINIL RIGIDO PARA MEIAS PAREDES E ÁREAS MOLHADAS
UNIDADE: | M2 | REFERÊNCIA: CPOS (27.04.060) |  | MAIO DE 2018 |  | CPU4
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
88309 | SERVIÇO SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.87 | 32.8
88316 | SERVIÇO SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 17.54 | 31.57
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 64.37
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COTAÇÃO | MERCADO | FAIXA EM VINIL RIGIDO PARA ÁREAS MOLHADAS- ACIMA DOS LAVATÓRIOS E CUBAS E PROTEÇÃO DE MEIA PAREDES | M2 | 1 | 48 | 48
|  | SUBTOTAL DE MATERIAS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 48
CODIGO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 112.37

## CPU5
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : 88,52% - HORISTA E 50,17% MENSALISTA
CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - REFORMA DO AMBULATÓRIO- 2º PAVIMENTO |  | DATA BASE: |  | MAIO DE 2018
LOCAL: | RUA PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724- VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO-SP |  | FONTE PRINCIPAL: |  | SINAPI/CPOS/FDE
DATA: | 23 DE JULHO DE 2018
SERVIÇO: |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
UNIDADE: | UNID. | REFERÊNCIA: CPOS (04.08.020) |  | MAIO DE 2018 |  | CPU5
CODIGO | REFERÊNCIA | MÃO DE OBRA | UNID. | 1900-07-16 | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 198 | 72 | 14256
COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 728.4207 | 26.92 | 19609.08
|  | SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  |  | 33865.08
CODIGO | REFERÊNCIA | MATERIAIS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | SUBTOTAL DE MATERIAS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 0
CODIGO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTOS
|  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 33865.08